## 68
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2568
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี
|  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | เริ่ม - สิ้นสุด
|  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ | การดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | P | - | - | 308000 | 191000 | 7 ก.ค. 68 - 4 ก.ย. 68
(ซอยตานาย) บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | P | - | - | 492000 | 487000 | 16 ก.ค. 68 - 13 ก.ย. 68
(สายนาเหนือ)
บ้านส้าน หมู่ที่ 4
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | P | - | - | 492000 | 487000 | 10 ก.พ. 68 - 10 เม.ย. 68
(สายโป่งน้ำคำ) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | P | - | - | 492000 | 487000 | 11 ก.พ. 68 - 11 เม.ย. 68
(สายสมร) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | P | 492000 | - | -
(สายหนองผักหนาม) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | P | - | - | 492000 | 492000 | 7 ก.ค. 68 - 4 ก.ย. 68
(สายห้วยเตย) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
7 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ | P | - | - | 493500 | 482000 | 7 ก.ค. 68 - 21 ส.ค. 68
ภายในหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์
บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ | P | - | - | 493500 | 481600 | 20 ก.ค. 68 - 5 ก.ย. 68
ภายในหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์
บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
9 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะ | P | - | - | 493500 | 481600 | 12 ก.ย. 68 - 27 ต.ค. 68
ภายในหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์
บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | P | - | - | 15900 | 3530 | 27 ก.พ. 68
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM.25
11 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | - | - | P | 10000 | 0 | -
12 | โครงการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน | - | - | P | 15900 | 0 | -
ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน
13 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | P | - | - | 15900 | 15900 | 29 ก.ค. 68
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
14 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | P | - | - | 25900 | 30050 | 29 ก.ค. 68
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ |  |  |  |  | โอนเพิ่ม
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์
อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรันติราชนารี
15 | โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การลด ละ เลิก | P | - | - | 15900 | 15900 | 25 ส.ค. 68
เหล้า บุหรี่
16 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน | P | - | - | 120000 | 120000 | 17 ก.ย. 68
สาธารณสุข
17 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | P | - | - | 6582200000 | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ตำบลน้ำหมาน
18 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | P | - | - | 1788000000 | 4180 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ตำบลน้ำหมาน
19 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | P | - | - | 24000 | 60000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ตำบลน้ำหมาน
20 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | P | - | - | 15900 | 15900 | 7 มี.ค. 68
ตำบลน้ำหมาน
21 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | - | - | P | 100000 | 0 | -
22 | โครงการส่งเสริมความรู้สภาเด็ก | P | - | - | 15900 | 15900 | 8 ก.ย. 68
และเยาวชนตำบลน้ำหมาน
23 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา | P | - | - | 15900 | 15900 | 24 มี.ค. 68
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายไร้ที่พึ่ง
24 | โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ | P | - | - | 15900 | 15900 | 2 ก.ย. 68
การละเมิอสิทธิเด็กสตรี
25 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ | P | - | - | 15900 | 15900 | 4 ก.ย. 68
ผู้พิการตำบลน้ำหมาน
26 | โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ | P | - | - | 53100 | 33300 | 15 ก.ค. 68
ประชาชน
27 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ | P | - | - | 6600 | 6300 | 26 มิ.ย. 68
แก้ไขปัญหายาเสพติด
28 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข | P | - | - | 15050 | 15050 | 18 ส.ค. 68
ปัญหายาเสพติด
29 | โครงการสนับสนุนและร่วมบูรณาการดำเนินการ | - | - | P | 96000 | - | -
ป้องกันยาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบำบัด
ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx)
ตามหลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
30 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | - | - | P | 14700 | - | -
31 | โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วง | P | - | - | 200000 | 179660 | 6 - 8 มิ.ย. 68
เมืองเลย
32 | โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น | P | - | - | 3600 | 3600 | 9 ธ.ค. 67
33 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ | P | - | - | 14700 | 14700 | 17 มี.ค. 68
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
34 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิม | P | - | - | 30000 | 5000 | 25 เม.ย. 68
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
35 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | P | - | - | 50000 | 14922 | ม.ค. - มี.ค. 68
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
36 | อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | P | - | - | 20500 | 2825 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีซำฮะสัการะ | P | - | - | 20000 | 14000 | 20 มิ.ย. 68
ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา
38 | โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน | P | - | - | 250000 | 236050 | 29 เม.ย. 68 - 3 พ.ค. 68
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น
39 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับ | P | - | - | 27100 | 24180 | 7 ส.ค. 68
บุคลากรท้องถิ่น เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น
40 | โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไข | P | - | - | 12000 | 12000 | 22 ส.ค. 68
ปัญหาการทุจริตในองค์กร
41 | โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ | - | - | P | 15900 | 0 | -
แก่ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีป้าย
42 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | - | - | P | 5000 | 0 | -
และทะเบียนทรัพย์สิน
43 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | - | - | P | 10000 | 0 | -
44 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลน้ำหมาน | P | - | - | 50000 | 36658 | 7 มิ.ย. 68
45 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | P | - | - | 25000 | 25000 | -
46 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | P | - | - | 26100 | 0 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
47 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | P | - | - | 53244 | 66096 | 25 ก.ค. 68
สถานศึกษาค่าวัสดุรายหัว (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
48 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน | P | - | - | 238140 | 317520 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
ศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.น้ำหมาน
49 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | P | - | - | 999000 | 999000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
50 | โครงการสนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัว | P | - | - | 408094 | 27918 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68
อาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัด(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.น้ำหมาน
51 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | P | - | - | 10000 | 9500 | 25 ก.ค. 68
52 | โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุ | P | - | - | 50000 | 50000 | 13 เม.ย. 68
และพิธีรดน้ำดำหัว
53 | โครงการลอยกระทงสมาน้ำหมานโป่งเบี้ย | P | - | - | 60000 | 60000 | -
54 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | P | - | - | 21250 | 21250 | 28 มี.ค. 68
พลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง (อปพร.)
55 | โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ | P | - | - | 21150 | 21150 | 13 มิ.ย. 68
บรรเทาสาธารณภัย
56 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า | P | - | - | 16000 | 16000 | 11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68
และการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า
57 | โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา | P | - | - | 30000 | 5950 | -
58 | โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่ม | - | - | P | 10000 | - | -
ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
59 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | P | - | - | 10000 | 10000 | 17 ก.ค. 68
ในลำน้ำ
60 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | - | - | P | 30000 | - | -
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี